## Sheet1
ID | Elemento | Tipo | Fecha Inicio | Fecha Término | Nivel
1 | Proyecto Caso práctico 3 | WBS | 2026-03-30 | 2026-05-03 | 0
1.1 | Planificación | WBS | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 1
1.1.1 | Planificación del proyecto | Entregable | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2
1.1.2 | Hito 1: Entrega de Planificación | Hito | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2
1.2 | Diseño técnico | WBS | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 1
1.2.1 | Documento de diseño técnico | Entregable | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 2
1.2.2 | README.md inicial | Entregable | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2
1.2.3 | Hito 2: Entrega de Diseño técnico | Hito | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2
1.3 | Desarrollo técnico | WBS | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 1
1.3.1 | Script de ingesta de datos | Entregable | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2
1.3.2 | Script de limpieza y transformación | Entregable | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2
1.3.3 | Carga de datos en base de datos | Entregable | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2
1.3.4 | Entrenamiento del modelo IA | Entregable | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2
1.3.5 | Evaluación del modelo IA | Entregable | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2
1.3.6 | Dashboard de visualización (opcional) | Entregable | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2
1.3.7 | Hito 3: Pipeline ejecutado hasta IA | Hito | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2
1.4 | Documentación y cierre | WBS | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 1
1.4.1 | README.md actualizado final | Entregable | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2
1.4.2 | Documento final consolidado | Entregable | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2
1.4.3 | Presentación final del proyecto | Entregable | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2
1.4.4 | Hito 4: Entrega final completa | Hito | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2